Техническое задание на Объект

ВЛ-110 Кв Акжар-Индустриальная зона.

1. Общие положения

Настоящее техническое задание устанавливает цели, условия и требования к управляющей организации, которой на конкурсной основе передаётся в доверительное управление объект энергетической инфраструктуры — ВЛ-110 кВ «Акжар – Индустриальная зона» и ПС-110/35/10 кВ «Индустриальная зона».

Передача осуществляется в целях:

- восстановления и ввода в эксплуатацию объекта;

- обеспечения надёжного электроснабжения резидентов ИЗ «Актобе»;

- создания дополнительных мощностей для перспективных производств;

- оптимизации затрат Доверителя на содержание объекта.

2. Характеристика объекта

Объект включает:

- воздушную линию 110 кВ протяжённостью около 17 км;

- подстанцию 110/35/10 кВ с комплектом оборудования;

- элементы инфраструктуры, обеспечивающие передачу электроэнергии.

По результатам обследования выявлена необходимость:

- замены повреждённых опор и проводов;

- восстановления троса, арматуры, заземления;

- ремонта и ревизии РЗА;

- восстановления ВЧ-канала связи;

- ввода в эксплуатацию выключателей, трансформаторов и коммутационных аппаратов.

3. Требования к участникам

К участию допускаются юридические лица, обладающие:

- опытом эксплуатации объектов напряжением 110 кВ и выше (не менее 5 лет);

- стабильным финансовым положением и отсутствием задолженностей;

- необходимыми трудовыми и техническими ресурсами;

- отсутствием процедуру банкротства или ликвидации;

- отсутствием аффилированности и конфликта интересов с Доверителем.

Участник обязан представить:

- план организации работы по восстановлению и эксплуатации объекта;

- график ввода оборудования;

- предложения по обеспечению надёжности и аварийной готовности;

- прогноз нагрузки и план подключения резидентов ИЗ;

- подтверждение квалификации персонала.

4. Обязанности управляющей организации

Управляющая организация обязана выполнить следующие задачи:

- Восстановить ВЛ-110 Кв Акжар-Индустриальная зона протяженностью-17 км. Установить опоры, произвести монтаж провода 2-х цепная ВЛ. С соблюдением техники безопасности, а также с соблюдением строительным норм РК, ПУЭ РК.

- На ПС 220/110/35 Кв Акжар произвести профилактическую проверку оборудований и устройств в случае необходимости восстановление устройства РЗА (релейная защита автоматики) выключателей -110 Кв в кол-ве 2шт и прочего.

- На ПС 110/35/10 Кв Индустриальная зона силовой трансформатор 1Т 63МВ.А проверить все параметры на изоляцию и ввести в работу.

- КРУН-35 Кв укомплектовать ВВ (вакуумный выключатель) -35 Кв на всех ячейках, восстановить освещение, отопление сигнализацию и ввести в работу. А также проведение всех необходимых работ согласно техническому обследованию и ПСД для ввода в работу.

- Восстановить ВЧ (высокочастотная связь) связь между ПС Акжар-Индустриальная зона.

- Рассмотреть тариф за электроэнергию для ИЗ, действующий тариф в данное время составляет за 1Квт-38,86тг. без НДС. Не допускать резких поднятий тарифов на электроэнергию, тариф должен быть отпускной.

- Для подключения с ВЛ-220 Кв необходимо заменить или отремонтировать трансформатор 110/35/10 Кв на ПС 110/35/10 Кв индустриальная зона.

- Разработать ПСД с указанием всех необходимых работ и комплектаций к нему требующихся для восстановления ВЛЭП 110 Кв. Провести государственную экспертизу ПСД и согласовать ПСД с АО «СПК «Актобе».

- Подключить все действующие предприятия ИЗ, а также те, кто находятся на стадии реализации к подстанции ВЛ-110 Кв Акжар-Индустриальная зона.

- Обязательное получения согласия АО «СПК «Актобе» на выдачу технических условий и точек подключения.

- Выполнить все необходимые требования согласно техническим условиям выданными АО «KEGOC»

- Проработать с АО «KEGOC» вопрос увеличения технических условий, разработать схему внешнего электроснабжения для согласования увеличения технических условий.

- Для восстановления линии рекомендуется привлечение высококвалифицированных специалистов, а также специалистов АО «KEGOC» с разработкой качественных соответствующих документов технического обследования и ПСД, а также дефектного акта лаболоторных испытаний и прочих соответствующих мероприятий.

- Наличие соотвествующего персонала для обслуживания данного объекта.

- Восстановление и наладку РЗА, ВЧ-канала связи;

- Ввод в эксплуатацию оборудования 110/35/10 кВ;

- Организацию круглосуточного контроля и оперативного обслуживания;

- Проведение регулярных обходов, мониторинга и диагностики;

- Устранение аварий в нормативные сроки;

- Ведение эксплуатационной документации.

Экономические обязательства управляющей организации включают:

- самостоятельное финансирование восстановительных работ;

- самостоятельное несение расходов до утверждения тарифа;

- подготовку документов для тарифного регулирования;

- управление объектом в рамках утверждённого тарифа и законодательства.

5. Подключение резидентов Индустриальной зоны

Управляющая организация обязана:

- выдавать технические условия только по письменному согласованию с Доверителем;

- обеспечивать приоритетное подключение резидентов ИЗ «Актобе»;

- распределять мощность с учётом перспектив развития зоны;

- не допускать выдачу мощности третьим лицам без согласия Доверителя;

- обеспечивать подключение проектов, допускаемых законодательством о СЭЗ и ИЗ.

Несогласованная выдача мощности является основанием для расторжения договора.

6. Права управляющей организации

Управляющая организация имеет право:

- осуществлять эксплуатацию объекта в пределах договора;

- получать доходы в рамках утверждённого тарифа;

- привлекать подрядные организации;

- выполнять модернизацию по согласованию с Доверителем;

- взаимодействовать с уполномоченными органами.

7. Срок доверительного управления

Договор заключается сроком от 10 до 15 лет исходя из объёма восстановительных работ и срока окупаемости проекта.

8. Порядок возврата объекта

По окончании срока договора управляющая организация обязана:

- вернуть объект в исправном и работоспособном состоянии;

- предоставить акты ревизии и технические заключения;

- передать эксплуатационную документацию и паспорта оборудования;

- представить заключение независимого эксперта о техническом состоянии.

9. Документы, предоставляемые участниками

Участник конкурса предоставляет:

- учредительные документы;

- финансовую отчётность;

- справки об отсутствии задолженностей;

- документы, подтверждающие квалификацию;

- план восстановления и график работ;

- финансовую модель;

- подтверждение отсутствия аффилированности.